## Portada
Carta Gantt y Estructura de desglose de trabajo(EDT) MicrosCulipran Integrantes: Pablo Chacón Pérez Ignacio Cornejo Zabala

## EDT
NOMBRE DEL PROYECTO | Código | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones)
MicrosCulipran | 1.1.1 | Kick off | Inicio del proyecto | Reunión preliminar con el cliente. | Ignacio / Pablo
| 1.2.1 | Matriz de interesados | Análisis de interesados | Identificación de interesados. | Ignacio / Pablo
| 1.2.2 |  | Clasificación de interesados | Determinar poder, interés y compromiso. | Ignacio / Pablo
| 1.2.3 |  | Elaboración de matriz | Definir estrategias y acciones para cada interesado. | Ignacio / Pablo
| 1.3.1 | Acta de constitución | Definición del proyecto | Definir propósito y justificación del proyecto. | Ignacio / Pablo - Validación de Don Arturo
| 1.3.2 |  | Objetivos y alcance | Definir objetivos, alcance, restricciones y entregables. | Ignacio / Pablo - Validación de Don Arturo
| 1.3.3 |  | Elaboración del acta | Documentar y validar el Acta de Constitución. | Ignacio / Pablo - Aprobación de Don Arturo
| 1.4.1 | Documento de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Realizar reuniones y recopilar las necesidades del cliente. | Ignacio / Pablo - Consulta al cliente
| 1.4.2 |  | Requerimientos funcionales | Definir las funcionalidades de los módulos públicos, conductores y administración. | Ignacio / Pablo
| 1.4.3 |  | Requerimientos no funcionales | Definir seguridad, rendimiento, calidad, integridad y escalabilidad de la base de datos. | Ignacio / Pablo
| 1.4.4 |  | Validación de requerimientos | Revisar y validar los requerimientos con el cliente. | Ignacio / Pablo - Aprobación de Don Arturo
| 1.5.1 | EDT | Planificación | Identificar entregables y paquetes de trabajo. | Ignacio / Pablo
| 1.5.2 |  | Desglose del trabajo | Descomponer los paquetes de trabajo en actividades. | Ignacio / Pablo
| 1.6.1 | Carta Gantt | Planificación temporal | Definir duración, fechas y secuencia de actividades. | Ignacio
| 1.6.2 |  | Asignación de recursos | Asignar responsables y establecer fechas de ejecución. | Ignacio
| 2.1.1 | Diseño del sistema | Arquitectura | Diseñar la arquitectura de la aplicación web. | Ignacio / Pablo
| 2.1.2 |  | Base de datos | Diseñar el modelo y la estructura de datos. | Ignacio / Pablo
| 2.1.3 |  | Diseño de interfaz | Diseñar interfaces y navegación para los diferentes usuarios. | Ignacio / Pablo - Consulta al cliente
| 2.1.4 |  | Prototipos | Elaborar prototipos de las vistas principales del sistema. | Ignacio / Pablo
| 3.1.1 | Aplicación web | Módulo usuarios finales | Desarrollar visualización de vehículos, ubicación, rutas, horarios, tarifas, recorridos y tiempos promedio de viaje (Sprints 1 y 2). | Ignacio / Pablo
| 3.1.2 |  | Módulo conductores | Implementar autenticación y consulta de horarios, rutas y recorridos asignados (Sprints 2 y 3). | Ignacio / Pablo
| 3.1.3 |  | Módulo administración | Desarrollar acceso administrativo, consulta de información operacional, indicadores y dashboard (Sprints 3 y 4). | Ignacio / Pablo
| 3.1.4 |  | Seguimiento de vehículos | Implementar visualización de vehículos disponibles y consulta de ubicación mediante mapa (Sprint 1). | Ignacio / Pablo
| 3.1.5 |  | Integración | Integrar módulos públicos, de conductores y administrativos con la base de datos. | Ignacio / Pablo
| 3.2.1 | Base de datos | Implementación de BD | Crear tablas, relaciones y estructuras necesarias para almacenar la información del sistema. | Ignacio / Pablo
| 3.2.2 |  | Integración con aplicación | Conectar la aplicación web con la base de datos y verificar el intercambio de información. | Ignacio / Pablo
| 4.1.1 | Plan de pruebas | Preparación de pruebas | Elaborar plan, casos de prueba y criterios de aceptación (Sprint 5). | Pablo / Ignacio
| 4.1.2 |  | Pruebas unitarias | Verificar el funcionamiento individual de componentes y funciones. | Pablo / Ignacio
| 4.1.3 |  | Pruebas funcionales | Ejecutar pruebas de los módulos públicos, de conductores y administrativos (Sprint 5). | Pablo / Ignacio
| 4.1.4 |  | Pruebas de integración | Verificar la comunicación entre módulos, servicios y base de datos (Sprint 5). | Pablo / Ignacio
| 4.1.5 |  | Pruebas de usabilidad | Evaluar navegación, presentación de información y facilidad de uso. | Pablo / Ignacio - Participación de usuarios
| 4.1.6 |  | Pruebas de aceptación | Validar el cumplimiento de las funcionalidades con el cliente. | Pablo / Ignacio - Aprobación de Don Arturo
| 4.2.1 | Corrección y validación | Gestión de errores | Registrar y clasificar los defectos detectados durante las pruebas. | Pablo / Ignacio
| 4.2.2 |  | Corrección | Corregir errores identificados y aplicar los ajustes necesarios (Sprint 6). | Ignacio / Pablo
| 4.2.3 |  | Validación | Ejecutar pruebas de regresión y verificar las correcciones y los criterios de calidad (Sprint 6). | Pablo / Ignacio
| 5.1.1 | Infraestructura / Hosting | Planificación de infraestructura | Determinar el entorno de ejecución y los servicios de hosting necesarios. | Ignacio / Pablo - Por definir con cliente
| 5.1.2 |  | Despliegue | Configurar y desplegar la aplicación web en el entorno definido. | Ignacio / Pablo
| 5.1.3 |  | Verificación de despliegue | Comprobar el funcionamiento de la aplicación y su conexión con la base de datos en producción. | Ignacio / Pablo
| 5.2.1 | Documentación | Documentación técnica | Documentar arquitectura, desarrollo, base de datos y configuración. | Ignacio / Pablo
| 5.2.2 |  | Documentación de pruebas | Registrar casos de prueba, resultados, errores y evidencias. | Pablo / Ignacio
| 5.3.1 | Cierre del proyecto | Validación final | Revisar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales. | Ignacio / Pablo / Don Arturo
| 5.3.2 |  | Entrega final | Presentar la aplicación web y la documentación del proyecto. | Ignacio / Pablo

## Dicc EDT
ID EDT | Paquete de trabajo | Descripción | Entregable / Resultado esperado | Responsable | Criterio de aceptación
2026-01-01 | Kick off e inicio del proyecto | Realizar la reunión inicial con el cliente para establecer el contexto, necesidades iniciales y lineamientos generales del proyecto. | Registro de reunión y acuerdos iniciales. | Ignacio / Pablo | Se identifican las necesidades iniciales y los acuerdos principales con el cliente.
2026-02-01 | Gestión de interesados | Identificar, clasificar y analizar a las personas o grupos involucrados o afectados por MicrosCulipran. | Matriz de interesados. | Ignacio / Pablo | Los principales interesados están identificados y cuentan con estrategias y acciones de gestión.
2026-03-01 | Acta de constitución | Formalizar el propósito, justificación, objetivos, alcance, restricciones y principales condiciones del proyecto. | Acta de Constitución de MicrosCulipran. | Ignacio / Pablo | El documento contiene la información acordada y es validado por Don Arturo.
2026-04-01 | Gestión de requerimientos | Levantar, analizar, documentar y validar las necesidades funcionales y no funcionales de los módulos públicos, conductores y administrativos. | Documento de Requerimientos. | Ignacio / Pablo | Los requerimientos están identificados, documentados y validados con el cliente.
2026-05-01 | Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Identificar los entregables, descomponer los paquetes de trabajo y establecer las actividades necesarias para desarrollar el proyecto. | EDT del proyecto MicrosCulipran. | Ignacio / Pablo | La EDT contiene los entregables, paquetes de trabajo, actividades y responsables definidos para el proyecto.
2026-06-01 | Carta Gantt | Establecer la secuencia, duración, fechas, responsables y costos planificados de las actividades, considerando los seis Sprints. | Carta Gantt actualizada con control de costos. | Ignacio | La planificación representa los seis Sprints de desarrollo y pruebas, además del despliegue y cierre del proyecto.
2026-01-02 | Diseño del sistema | Diseñar la arquitectura, el modelo de datos, las interfaces y los prototipos de la aplicación web para usuarios finales, conductores y administradores. | Diseño de arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaces. | Ignacio / Pablo | Los diseños representan los componentes, entidades, relaciones y funcionalidades necesarias para implementar el sistema.
2026-01-03 | Desarrollo de aplicación web y módulos | Implementar las funcionalidades de los módulos públicos, conductores y administrativos, incluyendo visualización y ubicación de vehículos, rutas, horarios, tarifas, tiempos promedio, autenticación, información operacional, indicadores y dashboard. Desarrollo correspondiente a los Sprints 1, 2, 3 y 4. | Aplicación web funcional con módulos integrados. | Ignacio / Pablo | Las funcionalidades implementadas cumplen los requerimientos y criterios de aceptación de las historias de usuario HU-01 a HU-16.
2026-02-03 | Implementación e integración de base de datos | Crear las tablas, relaciones y estructuras de datos necesarias e integrar la base de datos con los módulos de la aplicación web. | Base de datos implementada e integrada. | Ignacio / Pablo | La aplicación permite almacenar, modificar y consultar correctamente la información, manteniendo su integridad y consistencia.
2026-01-04 | Pruebas del sistema | Elaborar casos de prueba y ejecutar pruebas unitarias, funcionales, de integración, usabilidad y aceptación. Verificar el funcionamiento de los módulos públicos, conductores y administrativos durante el Sprint 5. | Plan de pruebas, casos ejecutados y registro de resultados. | Pablo / Ignacio | Los casos de prueba son ejecutados y documentados, identificando los defectos y verificando el cumplimiento de los requisitos definidos.
2026-02-04 | Corrección y validación | Registrar y clasificar los errores detectados, implementar correcciones y ejecutar pruebas de regresión durante el Sprint 6. Verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. | Registro de errores, correcciones aplicadas y resultados de validación. | Ignacio / Pablo | Se alcanza más del 95 % de casos de prueba aprobados, sin errores críticos pendientes, y se verifica el cumplimiento de los requisitos aprobados.
2026-01-05 | Infraestructura y despliegue | Determinar el entorno de ejecución, configurar los servicios de hosting, desplegar la aplicación web y verificar su funcionamiento y conexión con la base de datos. | Aplicación web desplegada y verificada en el entorno seleccionado. | Ignacio / Pablo | El sistema es accesible desde navegadores compatibles y sus funcionalidades principales operan correctamente en el entorno de despliegue.
2026-02-05 | Documentación | Elaborar y consolidar la documentación técnica, arquitectura, configuración, base de datos, pruebas, resultados y evidencias del proyecto. | Documentación técnica y funcional del sistema, incluyendo evidencias de pruebas. | Ignacio / Pablo | La documentación permite comprender el funcionamiento, configuración y resultados del sistema, y contiene las evidencias acordadas.
2026-03-05 | Cierre del proyecto | Revisar el cumplimiento de los requerimientos, realizar la validación final con el cliente y presentar la aplicación web junto con su documentación. | Aplicación web y documentación entregadas al cliente. | Ignacio / Pablo / Don Arturo | Se verifica el cumplimiento de los requisitos aprobados y se realiza la entrega y validación final con el cliente.

## Gantt
# | Carta Gantt - Control de Costos
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Costo planificado (CLP) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | Estado | Fase
[7 empty] | 21-Aug | 28-Aug | 04-Sep | 11-Sep | 18-Sep | 25-Sep | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 04-Dec | 11-Dec | 18-Dec | 25-Dec
2026-01-01 | Kick off y reunión inicial | Ignacio / Pablo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | $0 | [19 empty] | Completado | Inicio y planificación | bar: 21-Aug; 11-Sep
2026-02-01 | Matriz de interesados | Ignacio / Pablo | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 8 | $0 | [19 empty] | Completado | Inicio y planificación | bar: 21-Aug to 28-Aug; 11-Sep
2026-03-01 | Acta de constitución | Ignacio / Pablo | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 11 | $0 | [19 empty] | Completado | Inicio y planificación | bar: 21-Aug to 28-Aug; 11-Sep
2026-04-01 | Levantamiento y documento de requerimientos | Ignacio / Pablo | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 19 | $0 | [19 empty] | Completado | Inicio y planificación | bar: 21-Aug to 11-Sep
2026-05-01 | Planificación: EDT y Carta Gantt | Ignacio / Pablo | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 11 | $0 | [19 empty] | Completado | Inicio y planificación | bar: 28-Aug to 11-Sep
2026-01-02 | Diseño de arquitectura | Ignacio / Pablo | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | $0 | [19 empty] | Completado | Diseño | bar: 04-Sep to 18-Sep
2026-02-02 | Diseño del modelo de datos | Ignacio / Pablo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 | $0 | [19 empty] | Completado | Diseño | bar: 11-Sep to 25-Sep
2026-03-02 | Diseño de interfaces y prototipos | Ignacio / Pablo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 | $0 | [19 empty] | Completado | Diseño | bar: 11-Sep to 25-Sep
2026-01-03 | Sprint 1 - Funcionalidades públicas iniciales | Ignacio / Pablo | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 12 | $750.000 (Notebook) | [19 empty] | Completado | Desarrollo | bar: 11-Sep to 2026-10-02
2026-02-03 | Sprint 2 - Recorridos y autenticación | Ignacio / Pablo | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | $0 | [19 empty] | Completado | Desarrollo | bar: 11-Sep; 2026-10-02 to 2026-10-16
2026-03-03 | Sprint 3 - Conductores y administración inicial | Ignacio / Pablo | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | $250.000 (Android) | [19 empty] | Completado | Desarrollo | bar: 11-Sep; 2026-10-16 to 2026-10-30
2026-04-03 | Sprint 4 - Indicadores y dashboard | Ignacio / Pablo | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | $0 | [19 empty] | Completado | Desarrollo | bar: 11-Sep; 2026-10-30 to 2026-11-13
2026-01-04 | Sprint 5 - Testing funcional e integración | Pablo / Ignacio | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | $0 | [19 empty] | No iniciado | Pruebas y validación | bar: 11-Sep; 2026-11-13 to 2026-11-27
2026-02-04 | Sprint 6 - Corrección y validación final | Ignacio / Pablo | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 12 | $0 | [19 empty] | No iniciado | Pruebas y validación | bar: 11-Sep; 2026-11-27 to 11-Dec
2026-01-05 | Infraestructura, despliegue y verificación | Ignacio / Pablo | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | $36.600 (Hosting + dominio) | [19 empty] | No iniciado | Implementación y cierre | bar: 11-Sep; 11-Dec to 18-Dec
2026-02-05 | Documentación, validación y entrega final | Ignacio / Pablo | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4 | $0 | [19 empty] | No iniciado | Implementación y cierre | bar: 11-Sep; 18-Dec to 25-Dec

## Costos
Resumen de Costos - MicrosCulipran
ID | Actividad | Costo planificado
2026-01-01 | Kick off y reunión inicial | 0
2026-02-01 | Matriz de interesados | 0
2026-03-01 | Acta de constitución | 0
2026-04-01 | Levantamiento y documento de requerimientos | 0
2026-05-01 | Planificación: EDT y Carta Gantt | 0
2026-01-02 | Diseño de arquitectura | 0
2026-02-02 | Diseño del modelo de datos | 0
2026-03-02 | Diseño de interfaces y prototipos | 0
2026-01-03 | Desarrollo aplicación web y módulos | $750.000 (Notebook)
2026-02-03 | Implementación e integración BD | 0
2026-03-03 | Integración y seguimiento | $250.000 (Android)
2026-01-04 | Pruebas | 0
2026-02-04 | Corrección y validación | 0
2026-01-05 | Infraestructura, despliegue y verificación | $36.600 (Hosting + dominio)
2026-02-05 | Documentación y entrega | 0
Fase | Costo planificado | % del presupuesto
Inicio y planificación | 0 | 0%
Diseño | 0 | 0%
Desarrollo | 1000000 | 50%
Pruebas y validación | 0 | 0%
Implementación y cierre | 36600 | 1.83%
Subtotal planificado | 1036600 | 51.83%
Reserva / presupuesto disponible | 963400 | 48.17% | Contingencia
Presupuesto total | 2000000 | 100%
Nota | Los costos son una distribución inicial del presupuesto aprobado de $2.000.000 y pueden ajustarse durante la planificación.