## Sprint Backlog_1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como usuario final, necesito visualizar los vehículos disponibles, con la finalidad de conocer cuáles se encuentran prestando servicio. | Diseñar interfaz para visualizar vehículos disponibles | Ignacio Cornejo | Finalizada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de vehículos disponibles | Ignacio Cornejo | Finalizada | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Integrar y probar visualización de vehículos | Ignacio Cornejo | Finalizada | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-02 | Como usuario final, necesito consultar la ubicación de un vehículo, con la finalidad de conocer su posición durante el recorrido. | Diseñar interfaz de selección y ubicación del vehículo | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar consulta de ubicación del vehículo | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Integrar ubicación con la visualización en mapa y realizar pruebas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-03 | Como usuario final, necesito consultar las rutas disponibles, con la finalidad de conocer los recorridos ofrecidos por MicrosCulipran. | Diseñar interfaz para consulta de rutas | Ignacio Cornejo | Finalizada | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de rutas disponibles | Ignacio Cornejo | Finalizada | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Integrar y probar visualización de rutas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-04 | Como usuario final, necesito consultar los horarios, con la finalidad de conocer los horarios asociados a una ruta. | Diseñar interfaz para consulta de horarios | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de horarios por ruta | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar visualización de horarios | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-05 | Como usuario final, necesito consultar las tarifas, con la finalidad de conocer el valor vigente del servicio. | Diseñar interfaz para consulta de tarifas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar consulta de tarifas vigentes | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar y probar visualización de tarifas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
39 h

## Sprint Backlog_2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-06 | Como usuario final, necesito consultar información de un recorrido, con la finalidad de conocer sus datos y características. | Diseñar interfaz de información del recorrido | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de información del recorrido | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar información del recorrido | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-07 | Como usuario final, necesito consultar el tiempo promedio de viaje, con la finalidad de estimar la duración de un recorrido. | Definir tratamiento de datos para el tiempo promedio | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar consulta y cálculo del tiempo promedio | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Integrar visualización y validar disponibilidad de datos históricos | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-08 | Como conductor o administrador, necesito iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. | Diseñar interfaz de inicio de sesión | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar autenticación y validación de credenciales | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Implementar control de acceso por rol y realizar pruebas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-09 | Como conductor, necesito consultar mis horarios asignados, para conocer los turnos y horarios que debo cumplir. | Diseñar interfaz de horarios asignados | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de horarios asociados al conductor | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar visualización de horarios asignados | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
34h

## Sprint Backlog_3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-10 | Como conductor, necesito consultar mis rutas asignadas, para conocer los recorridos que debo realizar durante mi jornada. | Diseñar interfaz de consulta de rutas asignadas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de rutas asociadas al conductor | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar visualización de rutas asignadas | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-11 | Como conductor, necesito consultar mis recorridos asignados, para conocer los servicios que debo realizar. | Diseñar interfaz de recorridos asignados | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de recorridos asociados al conductor | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar visualización de recorridos asignados | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-12 | Como administrador, necesito acceder al módulo administrativo, para utilizar las funcionalidades de gestión y supervisión del sistema. | Diseñar interfaz de acceso al módulo administrativo | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar acceso y navegación del módulo administrativo | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Integrar control de permisos y realizar pruebas de acceso | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-13 | Como administrador, necesito consultar información operacional, para supervisar el funcionamiento de los servicios de transporte. | Diseñar interfaz de consulta de información operacional | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar consulta y procesamiento de información operacional | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Integrar visualización y realizar pruebas de información operacional | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0
34h

## Sprint Backlog_4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-14 | Como administrador, necesito consultar los horarios y recorridos, para supervisar la planificación y operación de los servicios de transporte. | Diseñar interfaz de consulta de horarios y recorridos | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar consulta de horarios y recorridos registrados | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar y probar visualización de horarios y recorridos | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-15 | Como administrador, necesito visualizar indicadores operacionales, para analizar el funcionamiento de los servicios de transporte. | Definir indicadores y estructura de datos necesarios | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar consultas y cálculos de indicadores | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Integrar visualización y validar resultados de indicadores | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-16 | Como administrador, necesito visualizar un dashboard administrativo, para consultar de manera centralizada los indicadores y la información operacional del sistema. | Diseñar estructura e interfaz del dashboard administrativo | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Implementar componentes gráficos y visualización de información | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | Integrar indicadores, consultas y realizar pruebas del dashboard | Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0
32h

## Sprint Backlog_5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SP-01 | Como equipo de desarrollo, necesitamos definir los casos de prueba para verificar el cumplimiento de los requerimientos del sistema. | Elaborar plan de pruebas y definir criterios de aceptación | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Diseñar casos de prueba funcionales y de integración | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Preparar datos y entorno de pruebas | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
SP-02 | Como equipo de desarrollo, necesitamos verificar el módulo público para asegurar el funcionamiento de sus funcionalidades. | Probar visualización y ubicación de vehículos | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Probar consultas de rutas, horarios y tarifas | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Probar información de recorridos y tiempos promedio | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SP-03 | Como equipo de desarrollo, necesitamos verificar el módulo de conductores para comprobar el acceso y la consulta de información asignada. | Probar autenticación y acceso según rol | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Probar consulta de horarios y rutas asignadas | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Probar consulta de recorridos asignados | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SP-04 | Como equipo de desarrollo, necesitamos verificar el módulo administrativo para asegurar el funcionamiento de sus consultas e indicadores. | Probar acceso al módulo administrativo | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Probar consultas de información operacional, horarios y recorridos | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Probar indicadores y dashboard administrativo | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
SP-05 | Como equipo de desarrollo, necesitamos verificar la integración y seguridad básica del sistema para identificar errores antes de la validación final. | Probar integración entre módulos y base de datos | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Verificar permisos de acceso y validación de entradas | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Registrar resultados, evidencias y defectos detectados | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
40h

## Sprint Backlog_6
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SP-06 | Como equipo de desarrollo, necesitamos corregir los errores identificados durante las pruebas, para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. | Analizar y clasificar los errores registrados durante el Sprint 5 | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Corregir errores funcionales de los módulos públicos y de conductores | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Corregir errores del módulo administrativo y de integración | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
SP-07 | Como equipo de desarrollo, necesitamos ejecutar pruebas de regresión, para comprobar que las correcciones no afecten otras funcionalidades del sistema. | Ejecutar pruebas de regresión del módulo público | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Ejecutar pruebas de regresión del módulo de conductores | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Ejecutar pruebas de regresión del módulo administrativo y componentes integrados | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SP-08 | Como equipo de desarrollo, necesitamos validar los requerimientos funcionales y no funcionales, para comprobar que la solución cumple las necesidades establecidas. | Verificar cumplimiento de los requerimientos funcionales | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Verificar seguridad, rendimiento e integridad de datos | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SP-09 | Como equipo de desarrollo, necesitamos verificar los indicadores de calidad, para asegurar que el sistema cumple los criterios establecidos antes del despliegue. | Calcular porcentaje de casos de prueba aprobados | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Verificar ausencia de errores críticos y registrar resultados | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SP-10 | Como equipo de desarrollo, necesitamos consolidar la documentación y las evidencias finales, para respaldar los resultados de las pruebas y la validación del sistema. | Actualizar documentación técnica y registro de correcciones | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Consolidar evidencias de pruebas y resultados de validación | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Preparar informe de validación y documentación para la entrega | Pablo Chacón/Ignacio Cornejo | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
40h

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.