## Print 1
Control del Sprint 1 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Visualizar vehículos disponibles | 8 | DIA 1: 4; DIA 2: 4 | 8
Consultar ubicación de un vehículo | 12 | DIA 3: 6; DIA 4: 6 | 12
Consultar rutas disponibles | 8 | DIA 5: 4; DIA 6: 4 | 8
Consultar horarios | 7 | DIA 7: 4; DIA 8: 3 | 7
Consultar tarifas | 4 | DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 4
Reales de producto por realizar | 39 | 35 | 31 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 39
Estimadas de producto por realizar | 39 | 35.1 | 31.2 | 27.3 | 23.4 | 19.5 | 15.6 | 11.7 | 7.8 | 3.9 | 0

## Print 2
Control del Sprint 2 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Consultar información del recorrido | 7 | DIA 1: 3; DIA 2: 4 | 7
Consultar tiempo promedio de viaje | 11 | DIA 3: 4; DIA 4: 4; DIA 5: 3 | 11
Iniciar sesión | 9 | DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3 | 9
Consultar horarios asignados | 7 | DIA 9: 4; DIA 10: 3 | 7
Reales de producto por realizar | 34 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34
Estimadas de producto por realizar | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0

## Print 3
Control del Sprint 3 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Consultar rutas asignadas | 7 | DIA 1: 3; DIA 2: 4 | 7
Consultar recorridos asignados | 7 | DIA 3: 4; DIA 4: 3 | 7
Acceder al módulo administrativo | 9 | DIA 5: 4; DIA 6: 3; DIA 7: 2 | 9
Consultar información operacional | 11 | DIA 8: 5; DIA 9: 5; DIA 10: 1 | 11
Reales de producto por realizar | 34 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 34
Estimadas de producto por realizar | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0

## Print 4
Control del Sprint 4 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Consultar horarios y recorridos | 7 | DIA 1: 3; DIA 2: 4 | 7
Visualizar indicadores | 10 | DIA 3: 3; DIA 4: 3; DIA 5: 4 | 10
Visualizar dashboard administrativo | 15 | DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 3; DIA 10: 3 | 15
Reales de producto por realizar | 32 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 32
Estimadas de producto por realizar | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0

## Print 5
Control del Sprint 5 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Elaborar plan y casos de prueba | 6 | [10 empty] | 0
Ejecutar pruebas del módulo público | 10 | [10 empty] | 0
Ejecutar pruebas del módulo de conductores | 7 | [10 empty] | 0
Ejecutar pruebas del módulo administrativo | 9 | [10 empty] | 0
Ejecutar pruebas de integración y seguridad básica | 8 | [10 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
Estimadas de producto por realizar | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0

## Print 6
Control del Sprint 6 de 1 -10 dias
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Visualizar vehículos disponibles | 14 | [10 empty] | 0
Consultar ubicación de un vehículo | 8 | [10 empty] | 0
Consultar rutas disponibles | 6 | [10 empty] | 0
Consultar horarios | 4 | [10 empty] | 0
Consultar tarifas | 8 | [10 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
Estimadas de producto por realizar | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0