## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como usuario final, necesito visualizar los vehículos disponibles, con la finalidad de conocer cuáles se encuentran prestando servicio. | Visualizar vehículos | Planificada | 3 | 1 | Alta | Funcionalidad del módulo público.
HU-02 | Como usuario final, necesito consultar la ubicación de un vehículo, con la finalidad de conocer su posición durante el recorrido. | Consultar ubicación | Planificada | 5 | 1 | Alta | Requiere disponibilidad de datos de ubicación.
HU-03 | Como usuario final, necesito consultar las rutas disponibles, con la finalidad de conocer los recorridos ofrecidos por MicrosCulipran. | Consultar rutas | Planificada | 3 | 1 | Alta | Consulta de rutas activas.
HU-04 | Como usuario final, necesito consultar los horarios, con la finalidad de conocer los horarios asociados a una ruta. | Consultar horarios | Planificada | 3 | 1 | Alta | Información asociada a las rutas.
HU-05 | Como usuario final, necesito consultar las tarifas, con la finalidad de conocer el valor vigente del servicio. | Consultar tarifas | Planificada | 2 | 1 | Alta | Muestra las tarifas vigentes.
HU-06 | Como usuario final, necesito consultar información de un recorrido, con la finalidad de conocer sus datos y características. | Información del recorrido | Planificada | 3 | 1 | Media | Complementa la información de rutas.
HU-07 | Como usuario final, necesito consultar el tiempo promedio de viaje, con la finalidad de estimar la duración de un recorrido. | Tiempo promedio de viaje | Planificada | 5 | 1 | Media | Depende de disponer de datos históricos suficientes.
HU-08 | Como conductor o administrador, necesito iniciar sesión, con la finalidad de acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. | Iniciar sesión | Planificada | 5 | 2 | Alta | Autenticación mediante Supabase Auth.
HU-09 | Como conductor, necesito consultar mis horarios asignados, con la finalidad de conocer mi planificación de trabajo. | Horarios asignados | Planificada | 3 | 2 | Alta | Acceso exclusivo para conductor autenticado.
HU-10 | Como conductor, necesito consultar mis rutas asignadas, con la finalidad de conocer las rutas que debo realizar. | Rutas asignadas | Planificada | 3 | 2 | Alta | Asociada al conductor autenticado.
HU-11 | Como conductor, necesito consultar mis recorridos asignados, con la finalidad de conocer los recorridos que debo realizar. | Recorridos asignados | Planificada | 3 | 2 | Alta | Asociada al conductor autenticado.
HU-12 | Como administrador, necesito acceder al módulo administrativo, con la finalidad de utilizar las funcionalidades de gestión autorizadas para mi rol. | Acceso administrativo | Planificada | 3 | 3 | Alta | Requiere autenticación y permisos de administrador.
HU-13 | Como administrador, necesito consultar información operacional, con la finalidad de supervisar el funcionamiento del servicio. | Información operacional | Planificada | 5 | 3 | Alta | Utiliza información registrada por el sistema.
HU-14 | Como administrador, necesito consultar horarios y recorridos, con la finalidad de supervisar la planificación de la operación. | Horarios y recorridos | Planificada | 3 | 3 | Media | Centraliza información operacional.
HU-15 | Como administrador, necesito visualizar indicadores, con la finalidad de analizar el desempeño de la operación. | Indicadores | Planificada | 5 | 3 | Alta | Los indicadores específicos se validarán con el cliente.
HU-16 | Como administrador, necesito visualizar un dashboard, con la finalidad de analizar de manera resumida la información operacional e indicadores. | Dashboard administrativo | Planificada | 8 | 3 | Alta | Integra indicadores e información operacional.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.