## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Ignacio Cornejo | Pablo Chacón | Don Arturo | Responsable técnico cliente | Conductores | Usuarios finales
A_01 | Reunión inicial con el cliente | R | C | A | C | I | I
A_02 | Identificación de interesados | R | C | A | C | I | I
A_03 | Levantamiento de requerimientos | R | R | A | C | C | C
A_04 | Definición del alcance del proyecto | R | C | A | C | I | I
A_05 | Elaboración del acta de constitución | R | C | A | C | I | I
A_06 | Elaboración del documento de requerimientos | R | R | A | C | C | C
A_07 | Planificación de actividades y Carta Gantt | R | C | I | I | I | I
A_08 | Diseño de arquitectura del sistema | R | R | I | C | I | I
A_09 | Diseño de base de datos | R | R | I | C | I | I
A_10 | Diseño de interfaz y prototipos | R | R | C | C | C | C
A_11 | Desarrollo del módulo de usuarios | R | R | I | C | I | C
A_12 | Desarrollo del módulo de conductores | R | R | I | C | C | I
A_13 | Desarrollo del módulo de administración | R | R | C | C | I | I
A_14 | Desarrollo del mapa y seguimiento de vehículos | R | R | C | C | C | C
A_15 | Integración de los módulos del sistema | R | R | I | C | I | I
A_16 | Pruebas unitarias | C | R | I | C | I | I
A_17 | Pruebas funcionales | R | R | I | C | C | C
A_18 | Corrección de errores | R | R | I | C | I | I
A_19 | Pruebas de aceptación | R | C | A | C | C | C
A_20 | Implementación / despliegue del sistema | R | R | I | C | I | I
A_21 | Elaboración de documentación técnica | R | R | I | C | I | I
A_22 | Presentación y entrega final | R | R | A | C | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: ejecuta la actividad.
A | Aprobador: valida y aprueba el resultado.
C | Consultado: aporta información o retroalimentación.
I | Informado: recibe información sobre el avance o resultado.