## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Información de identificación | [9 empty] | Clasificación de los interesados
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Ignacio Cornejo | Gerente de Proyecto / Desarrollador | Equipo del proyecto | Por definir | Gestión y coordinación del proyecto; desarrollo | Por definir | Cumplir alcance, plazo, presupuesto y calidad | Alto | Alto | Todas | Interno | Partidario
Pablo Chacón | Desarrollador / Tester | Equipo del proyecto | Por definir | Desarrollo, pruebas y QA | Por definir | Implementar correctamente las funcionalidades y asegurar la calidad | Medio | Alto | Desarrollo y pruebas | Interno | Partidario
Don Arturo | CEO / Cliente / Patrocinador | Micros Culipran | Por definir | Cliente, patrocinador y principal tomador de decisiones | Por definir | Obtener una solución funcional que mejore la gestión y disponibilidad de información del transporte | Alto | Alto | Levantamiento, validación y puesta en funcionamiento | Externo | Partidario
Administradores de la empresa | Administración / Operaciones | Micros Culipran | Por definir | Gestión de información operacional y uso del módulo administrativo | Por definir | Disponer de información operacional, indicadores y herramientas para apoyar la gestión | Alto | Alto | Diseño, validación y capacitación | Externo | Partidario
Conductores | Conductores de transporte | Micros Culipran | Zona de operación | Usuarios del módulo de conductor y participantes de la operación | Por definir | Consultar horarios, rutas y recorridos asignados de forma clara y sencilla | Medio | Alto | Desarrollo, pruebas y capacitación | Externo | Partidario
Usuarios finales | Pasajeros / Clientes del servicio | Micros Culipran | Zona de operación | Usuarios de la vista pública de la aplicación | Por definir | Consultar ubicación de vehículos, recorridos, horarios, tarifas y tiempos de viaje | Medio | Alto | Validación y puesta en funcionamiento | Externo | Partidario
Responsable técnico del cliente | Responsable técnico | Micros Culipran | Por definir | Apoyo técnico y coordinación con el equipo del proyecto | Por definir | Que la solución sea técnicamente viable y compatible con las necesidades de la empresa | Alto | Alto | Diseño, desarrollo, pruebas e implementación | Externo | Partidario

## Matriz de interesados
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | Pablo Chacón |  |  |  | Pablo Chacón |  |  | Ignzacio Cornejo | 30/08/2026
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
RT-001 | MicrosCulipran | [6 empty] | MC
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Don Arturo |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Realizar reuniones periódicas para validar requerimientos, avances y decisiones del proyecto.
Administradores de la empresa |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Recopilar necesidades y solicitar retroalimentación sobre las funcionalidades administrativas.
Conductores |  |  |  | X |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Comunicar avances y solicitar retroalimentación sobre las funciones relacionadas con rutas, horarios y operación.
Usuarios finales |  |  | X |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Informar sobre las funcionalidades principales y recopilar opiniones sobre la facilidad de uso del sistema.
Responsable técnico del cliente |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordinar aspectos técnicos, validar requerimientos y resolver dudas relacionadas con la implementación.
Ignacio Cornejo |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Coordinar el desarrollo, supervisar avances y gestionar las actividades y decisiones del proyecto.
Pablo Chacón |  |  |  |  | X | B | A | MANTENER INFORMADO | Participar en el desarrollo y pruebas, reportando avances, resultados y dificultades encontradas.
LEYENDA

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.